## Slide 1: Project Charter
Notes: Pada tahap awal terbentuknya proyek, kita memerlukan apa yang dikenal sebagai project charter. Ini adalah suatu landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek. Project charter berisi elemen-elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek.

## Slide 2: Project Charter
elemen-elemen pada project charter:
Nama proyek resmi;
Sponsor buat proyek dan kontak informasi;
Manager proyek dan kontak informasi;
Goal (tujuan) proyek;
Penjelasan asal-muasal proyek;
Hasil akhir Deliverables dari fase-fase dalam proyek;
Strategi global dalam pelaksanaan proyek;
Perhitungan waktu kasar;
Sarana dan prasarana serta sumberdaya proyek, biaya (kasar), staff, vendors / stakeholders.

## Slide 3: Guna project charter
Project charter ini berguna untuk:
Pendefinisian awal proyek secara jelas;
Mengenali atribut-atribut suatu proyek;
Identifikasi autoritas suatu proyek (sponsor, manajer, anggota utama tim kerja);
Peran kerja orang-orang utama yang terlibat dan kontak informasinya;
Pondasi yang menopang jalannya proyek (batasan awal dari visi dan misi proyek).

## Slide 4: Project Charter
Sebuah proyek charter akan menumbuhkan:
Sense of responsibility/tanggung jawab (manajer)
Sense of teamwork/kerja sama (tim kerja)
Sense of ownership/kepemikikan (sponsor)
Setelah project charter terbentuk, akan dilanjutkan dengan feasibility plan dan riset terhadap proyek. Melalui riset ini akan diestimasikan apakah sebuah proyek dapat dijalanankan sesuai pendanaan dan waktu yang ditetapkan.

## Slide 5: Fase Proyek
Sebuah proyek dibagi ke dalam fase-fase dan setiap fase menghasilkan suatu bentuk hasil nyata tertentu yang dapat digunakan pada fase-fase berikutnya.
Setiap fase ditandai dengan selesainya satu atau lebih deliverables. Sebuah deliverable: dapat dilihat dan dinilai serta diverifikasikan, contoh: hasil studi kelayakan, desain sistem informasi, ataupun software prototipe yang dapat digunakan. Proyek fase ini penting untuk menilai performa proyek sampai secara keseluruhan dan tahap penentuan untuk kelanjutan ke fase berikutnya.

## Slide 6: Siklus hidup proyek (Project life cycles)
Siklus hidup proyek menggambarkan fase-fase global dalam sebuah proyek. Siklus hidup proyek digunakan untuk:
Menentukan awal dan akhir dari sebuah proyek.
Menentukan kapan studi kelayakan dilakukan.
Menentukan tindakan-tindakan transisi.
Menentukan pekerjaan teknis apa yang harus dilakukan pada setiap fasenya

## Slide 7: Contoh gambaran siklus hidup proyek:

## Slide 8: Siklus hidup proyek (Project life cycles)
Sebuah siklus hidup proyek, memiliki sifat-sifat umum seperti di bawah ini:
Biaya dan pengalokasian SDM rendah pada awal proyek, tinggi pada saat eksekusi dan turun perlahan hingga akhir proyek.
Kemungkinan menyelesaikan proyek terendah (risiko dan ketidakpastian terbesar) pada awal proyek dan kemungkinan sukses semakin besar pada tahap-tahap selanjutnya.
Penanam modal (pemberi order) sangat berpengaruh pada awal proyek dalam hal menentukan scope, biaya dan deliverables. Disebabkan: seiring perjalanan proyek banyak hal-hal tak terduga, perubahan-perubahan, dan perbaikan.

## Slide 9: Studi Kasus Project Charter
Di bawah ini diberikan sebuah kasus tentang pengembangan dan pembangunan sebuah jaringan komputer. Dari kasus tersebut akan dibuat sebuah project charter sebagai langkah awal pelaksanaan proyek.
KASUS: Upgrade Jaringan Komputer
Jaringan komputer sebuah perusahaan (contoh: Universitas Kristen Maranatha) terdiri dari 380 PC memakai OS win/95; 11 server win/NT; dan 5 server Novell NetWare;
Manajemen perusahaan memutuskan untuk meng-upgrade OS semua PC menjadi Win XP, dan semua server, termasuk server NetWare, menggunakan Win 2000 Server.

## Slide 10: Studi Kasus Project Charter
Nama proyek: upgrade sistem operasi menuju Win XP dan Win server 2000 dalam lingkungan UKM.
Sponsor proyek: rektor UKM, CISCO Networking.
Manajer proyek: kepala NOC.
Tim kerja proyek: network operation center.
Tujuan proyek: Semua OS PC akan di-upgrade ke Win XP pada akhir tahun (20 Des 2003) ini. Semua server akan di-upgrade ke Win 2000 server pada akhir tahun depan (20 Des 2004).

## Slide 11: Studi Kasus Project Charter
Kasus bisnis:
win 95 telah digunakan selama 5 tahun terakhir ini dalam mengelola bisnis perusahaan.
Namun saat ini telah ada produk baru yang memiliki kemampuan jauh lebih baik: Win XP.
Pekerjaan akan lebih produktif, terkendali, aman, dan lebih user-friendly.
Berorientasi teknologi baru spt: jaringan infrared, dan teknologi web-based dalam menunjang informasi di perusahaan.
Menggantikan server yang ada dengan multi-processors server yang ditunjang oleh teknologi win 2000 adv. server.
Win 2000 Adv. Server membantu user dalam menemukan sumberdaya dalam jaringan komputer perusahaan, meningkatkan kinerja jaringan, dan pengamanan yang memadai.

## Slide 12: Studi Kasus Project Charter
Hasil proyek yang akan dicapai:
  Instalasi Win XP pada setiap PC
  Instalasi Win 2000 pada setiap server yang ada.
  Seluruh instalasi akan selesai pada 20 Des 2004.

## Slide 13: Studi Kasus Project Charter
Penjadwalan kasar:
  Jun:
    start test metode pengembangan, menginventarisari applikasi setiap pemakai PC, menulis scripts untuk proses pemindahan applikasi nantinya.
  Agust:
    memulai penggantian (100 user). Mencoba, mendokumentasikan problem dan pemecahannya. Mulai desain Win 2000 Server.
  Okt:
    Mulai pelatihan Win XP bagi calon user.
    Sementara itu Win XP mulai diinstalasi pada PC mereka.
    Mengecek masalah-masalah yang mungkin ada, dan helpdesk (support) bagi user.
    Pengetesan tiga server dengan Win 2000.
  Des:
    Penyelesaian instalasi Win XP.
    Mulai menginstalasi Win 2000 Server dan membangun infrastrukturnya (utk server-server yang baru) dan inventarisasi problem serta penyelesaian.
    Instalasi untuk server lainnya dimulai.
    Pembangunan infrastruktur diperkirakan memakan waktu satu tahun. 20 Des 2004 keseluruhan proyek selesai.

## Slide 14: Studi Kasus Project Charter
Sumberdaya proyek:
  Perkiraan biaya: Rp. 800 juta. (termasuk biaya software baru, XP, win 2000, lisensi, konsultan, pelatihan).
  Laboratorium pengetesan akan dibooking penuh selama 5 bulan.
  Konsultansi dari CISCO Networking Consultancy.

## Slide 15: Feasibility Plan
Pendahuluan
Pada bab terdahulu telah dijelaskan bahwa pada awal proyek, seorang manajer proyek wajib membuat project charter sebagai basis dari proyek keseluruhan. Namun project charter ini tidak cukup karena di dalamnya hanya terdapat anggapan-anggapan (terutama mengenai waktu dan biaya proyek) secara umum, tanpa adanya penelitian apakah memang anggapan itu dapat dijalankan.

## Slide 16: Feasibility Plan
Untuk membantu realisasi dari proyek, maka pada awal proyek (setelah project charter terbentuk) dibutuhkan adanya riset yang hasilnya dituangkan dalam sebuah feasibility plan, yaitu sebuah rencana proyek yang masuk akal dan paling mungkin untuk dijalankan.

## Slide 17: Feasibility Plan
Dalam project charter sebuah order terkadang masih terdefinisi secara abstrak (tidak jelas) sehingga hasil akhir proyek yang diharapkan juga masih terkesan abstrak. Misalnya si pemberi order hanya menyebutkan: jaringan komputer dirasakan terasa sangat lambat, coba gantikan dengan sesuatu yang baru dan cepat. Kadangkala sebenarnya kita tidak perlu mengganti seluruh jaringan komputer yang ada, tapi misalnya cukup dengan mengganti kapasitas bandwith kabelnya saja atau mengganti switch yang mulai rusak. Solusi yang ada tidak harus mencari atau membeli yang baru tapi misalnya cukup memperbaiki yang sudah ada.

## Slide 18: Feasibility Plan
Untuk menilai apakah tugas dari pemberi order harus dibuat keseluruhan dari mulai nol atau hanya membuat sebagian atau bahkan hanya memperbaiki apa yang sudah ada, diperlukan suatu penelitian (riset) terhadap order tersebut.

## Slide 19: Riset proyek
Langkah-langkah apa saja yang dibutuhkan untuk mengadakan riset terhadap proyek?
Memulai dengan riset terhadap proyek itu sendiri (purpose statement).
Langkah-langkah:
  Membuat daftar pertanyaan untuk memperjelas keinginan pemberi order (tujuan riset).
  Menyusun informasi apa saja yang dibutuhkan (resources), spt:
    melalui informasi dari proyek sejenis sebelumnya,
    buku, internet, brosur-brosur dari IT vendors,
    wawancara dengan client/pemberi order.
  Mendelegasikan tugas-tugas penelitian (seseorang tidak mungkin melakukan semua secara sendiri saja). Pertolongan tim kerja sangat dibutuhkan. Seorang manajer proyek betapun hebatnya memiliki keterbatasan. Buat pembagian riset yang akan dilakukan kemudian bagikan kepada anggota tim kerja.

## Slide 20: Riset proyek
  Mulai bekerja. Mulai dengan membaca, mengevaluasi dan mencatat penemuan-penemuan dalam riset. Dokumentasi situs Internet dapat dilakukan dengan cara mem-bookmarks halaman Internet yang menjadi sumber informasi. Catatlah buku-buku dan majalah serta artikel yang dapat memberikan informasi dan inspirasi dan jangan lupa untuk mencatat juga halaman yang diacu.
  Merangkumkan hasil riset dan informasi yang diperoleh dalam catatan yang terstruktur. Ini adalah basis dari feasibility plan yang akan disusun.
  Mengorganisasikan dokumen-dokumen hasil riset.
  Mengadakan penelaahan ulang (review) dengan pemberi order untuk mendapat masukan (feed-back) tentang apa yang dimaksud apakah sudah sesuai dengan keinginan. Dan bila masih kekurangan informasi lakukan lagi riset sesuai takaran.

## Slide 21: Project Scope Management
Apa yang diperoleh dari project charter dan riset merupakan langkah untuk menentukan lingkup (scope) dari proyek yang akan dijalankan. Apa saja yang kita butuhkan untuk menentukan scope dari sebuah proyek?

## Slide 22: Project Scope Management
Project objectives, vision, mission dan goal (tujuan proyek);
Deliverables (apa yang akan diberikan pada user pada akhir proyek);
Milestones (penanda pencapaian dalam proyek);
Technical Requirements (kebutuhan teknis yang menjamin pemenuhan kinerja yang diminta oleh konsumen);
Limits, exclusions dan contraints (batasan dan pernyataan apa yang tidak termasuk);
Reviews with customers (untuk mencek apakah sudah sesuai dengan yang diminta oleh konsumen);
Secara keseluruhan dituliskan dalam sebuah: Feasibility Plan.

## Slide 23: Mendefinisikan ruang lingkup proyek
Project scope statement merupakan definisi hasil akhir atau misi proyek yang dijalani dan bisa merupakan produk atau servis untuk konsumen / klien. Tujuannya adalah agar apa yang akan diberikan sebagai hasil dari proyek pada pengguna akhir menjadi jelas dan agar pelaksanaan proyek dapat lebih fokus kepada tujuan.

## Slide 24: Menciptakan feasibility plan
Feasibility plan adalah suatu dokumen yang dihasilkan dari riset terhadap proyek dan sebagai acuan untuk langkah implementasi proyek. Dengan feasibility plan validitas dan ruang lingkup proyek, secara keseluruhan atau sebagian, dapat dinilai. Penilaian proyek ini akan dipresentasikan kepada pengguna, pemberi order dan/atau tim manajemen atas. Perlu dicatat juga bahwa setiap proyek IT tidak hanya mengandalkan teknologi yang digunakan tetapi harus mampu memberikan nilai lebih kepada perusahaan, pengguna ataupun pemberi order. Pendek kata harus menghasilkan keuntungan (dinilai dengan uang pada setiap instansi atau perusahaan).

## Slide 25: Proses terbentuknya feasibility plan dapat digambarkan sebagai berikut:

## Slide 26
Dimulai dari pernyataan apa yang akan diriset, kemudian melakukan riset, riset akan menghasilkan penemuan dan ide-ide baru, kemudian ditransfer ke dalam aksi dan implementasi proyek.

## Slide 27
Sebuah feasibility plan terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:
  Executive summary (rangkuman project objectives and goal);
Pada bagian awal dari feasibility plan harus dituliskan executive summary, yang memiliki kegunaan untuk mempresentasikan kepada pembaca mengenai hasil penemuan riset dan untuk mengidentifikasikan rencana-rencana selanjutnya dalam proyek.
  Produk yang akan digunakan (teknologi yang disarankan);

## Slide 28
Dalam bagian ini dituliskan keuntungan dan keunggulan dari teknologi yang telah dipilih serta alasannya untuk diimplementasikan dalam proyek. Apabila bagian ini dituliskan secara singkat dan jelas maka semua pihak, termasuk yang tidak mengerti teknologipun akan mengerti apa yang menjadi sasaran dari proyek dengan penggunaan teknologi yang telah dipilih.
Contoh: Perbedaan kualitas produk yang dipilih dengan kompetitor lainnya; support apa saja yang ditawarkan produk terpilih; keberhasilan dari perusahaan lain yang telah mengimplementasikan produk terpilih; dsb.

## Slide 29
  Akibat yang akan dirasakan oleh pemakai akhir;
Hal-hal yang mempengaruhi jalannya perusahaan dan pengguna akhir harus juga dituliskan, sehingga semua pihak yang terpengaruh pada jalannya proyek dapat memposisikan diri dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan.
Contohnya: berapa lama training untuk software yang baru; berapa lama seorang pekerja kantor harus meninggalkan kantor pada saat jaringan baru diimplementasikan; setelah berapa lama software ini harus di-upgrade kembali; dsb.

## Slide 30
  Biaya yang dibutuhkan untuk teknologi yang disarankan;
Bagian ini menerangkan tentang perkiraan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek secara keseluruhan, dilihat dari teknologi yang telah dipilih.
Contohnya: harga pembelian software;licensing; biaya training; support dari vendor atau distributor; biaya sub kontraktor; biaya bulanan dalam operasional kelak; dsb.
Dapat juga disertakan pembahasan tentang ROI (return on investment), yaitu perhitungan setelah berapa lama si pemberi order atau perusahaan akan memperoleh balik modal.

## Slide 31
  Rencana kerja (action) yang harus diambil.
Dalam bagian ini diterangkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengimplementasikan teknologi terpilih dalam proyek.
Dapat pula dijelaskan bagaimana teknologi tersebut akan diimplementasikan; sumberdaya apa saja yang dibutuhkan dan mungkin saja rencana untuk menggunakan teknologi lain di masa mendatang yang lebih canggih dapat pula diikutsertakan pada bagian ini.

## Slide 32
Secara global dalam project objective perlu dituliskan requirements, yaitu tuntutan terhadap produk yang akan dihasilkan. Ada beberapa bagian requirements (terutama dalam sebuah produk perangkat lunak, dikenal dengan istilah software scope requirements) yang perlu dianalisa dan dilaporkan dalam rencana kelayakan proyek ini, yaitu:
  Functional requirements, yaitu apa kegunaan (input yang dibutuhkan, proses yang dibutuhkan dan output yang dihasilkan) dari produk yang akan dihasilkan. Untuk mendapatkan requirements yang jelas perlu digunakan metode-metode system analysis and design, seperti SDM (Software Design and Methodology) atau RAD (Rapid Application Development).

## Slide 33
  Quality requirements, yaitu hal-hal yang menyangkut kualitas dari suatu produk, misalnya dalam sebuah pengembangan software, perlu dianalisa waktu responsi yang dibutuhkan dalam operasional sebuah fungsionalitas.
  Resource requirements, yaitu penjabaran tentang waktu, biaya dan sumberdaya yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Misalnya: berapa modal yang berani dikeluarkan pihak sponsor dalam melakukan penelitian di awal proyek.

## Slide 34
Sehingga pada akhir dari riset, melalui feasibility plan, akan terjawab secara tuntas:
Scope dari proyek:
  Tujuan proyek (objectives dan goal).
  hasil yang akan dicapai (deliverables);
  batasan (limitations / constraints: biaya, jadwal, kualitas);
  Technical requirements: spesifikasi produk yang harus dicapai, peralatan yang diperlukan, cara pengimplementasian, dsb;
  Milestones, rencana kerja global, organisasi kerja;