## Sheet1
ID |  |  | Name | Duration (days) | Start | Finish | 2020-02-01 | [6 empty] | 2020-02-08 | [6 empty] | 2020-02-15 | [6 empty] | 2020-02-22 | [6 empty] | 2020-02-29 | [6 empty] | 2020-03-07 | [6 empty] | 2020-03-14 | [6 empty] | 2020-03-21 | [6 empty] | 2020-03-28 | [6 empty] | 2020-04-04 | [6 empty] | 2020-04-11 | [6 empty] | 2020-04-18 | [6 empty] | 2020-04-25
 | time axis 2020-02-01 to 2020-05-01
| Active | Task Mode | time axis 2020-02-01 to 2020-05-01
1 | Yes |  | Persiapan Project | 18 | 4 Februari 2020 | 20 Februari 2020 | bar: 2020-02-04 to 2020-02-20
2 | Yes |  | Menentukan Stakeholder | 1 | 4 Februari 2020 | 4 Februari 2020 | bar: 2020-02-04
3 | Yes |  | Pengumpulan Kebutuhan perangkat Lunak | 3 | 5 Februari 2020 | 7 Februari 2020 | bar: 2020-02-05 to 2020-02-07
4 | Yes |  | SKPL | 7 | 8 Februari 2020 | 14 Februari 2020 | bar: 2020-02-08 to 2020-02-14
5 | Yes |  | Project Charter | 7 | 14 Februari 2020 | 20 Februari 2020 | bar: 2020-02-14 to 2020-02-20
6 | Yes |  | Perencanaan | 3 | 21 Februari 2020 | 23 Februari 2020 | bar: 2020-02-21 to 2020-02-23
7 | Yes |  | Mendiskusikan jadwaldan pengerjaan project | 1 | 21 Februari 2020 | 21 Februari 2020 | bar: 2020-02-21
8 | Yes |  | WBS | 2 | 22 Februari 2020 | 23 Februari 2020 | bar: 2020-02-22 to 2020-02-23
9 | Yes |  | Gant Chart | 2 | 22 Februari 2020 | 23 Februari 2020 | bar: 2020-02-22 to 2020-02-23
10 | Yes |  | Pengerjaan Project | 42 | 21 Februari 2020 | 2 April 2020 | bar: 2020-02-21 to 2020-04-02
11 | Yes |  | Design | 7 | 21 Februari 2020 | 27 Februari 2020 | bar: 2020-02-21 to 2020-02-27
12 | Yes |  | Desain halaman awal | 1 | 21 Februari 2020 | 21 Februari 2020 | bar: 2020-02-21
13 | Yes |  | Desain halaman Enrollkey End-User | 1 | 22 Februari 2020 | 22 Februari 2020 | bar: 2020-02-22
14 | Yes |  | Desain Halaman Login Admin dan Operator | 1 | 22 Februari 2020 | 22 Februari 2020 | bar: 2020-02-22
15 | Yes |  | Desain Tampilan Jurusan | 1 | 23 Februari 2020 | 23 Februari 2020 | bar: 2020-02-23
16 | Yes |  | Desain Tampilan Matakuliah | 1 | 23 Februari 2020 | 23 Februari 2020 | bar: 2020-02-23
17 | Yes |  | Desain Tampilan Content (Materi,Soal,Video) | 1 | 24 Februari 2020 | 24 Februari 2020 | bar: 2020-02-24
18 | Yes |  | Pembuatan Low Fedelity Prototype (Balsamiq) | 2 | 24 Februari 2020 | 25 Februari 2020 | bar: 2020-02-24 to 2020-02-25
19 | Yes |  | Developing Hight Fedelity For Dev Ops (Adobe XD) | 5 | 23 Februari 2020 | 27 Februari 2020 | bar: 2020-02-23 to 2020-02-27
20 | Yes |  | Development | 35 | 28 Februari 2020 | 2 April 2020 | bar: 2020-02-28 to 2020-04-02
21 | Yes |  | Front End | 14 | 28 Februari 2020 | 2 April 2020 | bar: 2020-02-28 to 2020-04-02
22 | Yes |  | Coding Landing Page Website BSMI | 7 | 4 Maret 2020 | 10 Maret 2020 | bar: 2020-03-04 to 2020-03-10
23 | Yes |  | Pop Up Enrollment Key | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
24 | Yes |  | Develop tampilan halaman seluruh Program studi | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
25 | Yes |  | Develop tampilan Pilihan Content (Materi, Soal dan Video) | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
26 | Yes |  | Develop tampilan Detail Matakuliah | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
27 | Yes |  | Develop tampilan Grid untuk Materi | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
28 | Yes |  | Develop tampilan Grid untuk Soal | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
29 | Yes |  | Develop tampilan Grid untuk Video | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
30 | Yes |  | Develop tampilan Login Admin dan Operator | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
31 | Yes |  | Back End | 35 | 28 Februari 2020 | 2 April 2020 | bar: 2020-02-28 to 2020-04-02
32 | Yes |  | Create Database | 1 | 4 Maret 2020 | 4 Maret 2020 | bar: 2020-03-04
33 | Yes |  | Membuat koneksi enrollment dengan database | 1 | 11 Maret 2020 | 11 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
34 | Yes |  | Validasi Enrollment dari mahasiswa | 1 | 11 Maret 2020 | 11 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
35 | Yes |  | Develop Matakuliah Setiap Prodi (Mahasiswa) | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
36 | Yes |  | Develop Search Matakuliah setiap Prodi | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
37 | Yes |  | Develop Search Materi | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
38 | Yes |  | Develop Search Soal | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
39 | Yes |  | Develop Filter Tahun dan Jenis Soal | 7 | 11 Maret 2020 | 17 Maret 2020 | bar: 2020-03-11 to 2020-03-17
40 |  |  | Develop fungsi tambah matakuliah di prodi (Operator dan Admin) | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
41 |  |  | Develop Fungsi edit deskripsi Mata Kuliah (include judul) | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
42 |  |  | Develop fungsi tambah materi mata kuliah | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
43 |  |  | Develop fungsi tambah soal mata kuliah | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
44 |  |  | Develop fungsi tambah video mata kuliah | 7 | 18 Maret 2020 | 24 Maret 2020 | bar: 2020-03-18 to 2020-03-24
45 |  |  | Develop fungsi hapus materi mata kuliah | 7 | 25 Maret 2020 | 31 Maret 2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-31
46 |  |  | Develop fungsi hapus soal mata kuliah | 7 | 25 Maret 2020 | 31 Maret 2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-31
47 |  |  | Develop fungsi hapus video mata kuliah | 7 | 25 Maret 2020 | 31 Maret 2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-31
48 |  |  | Validasi User (Admin, Operastor, Mahasiswa) | 7 | 25 Maret 2020 | 31 Maret 2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-31
49 |  |  | Cek Sesion (Pembeda antara admin, Operastor dan Mahasiswa) | 7 | 25 Maret 2020 | 31 Maret 2020 | bar: 2020-03-25 to 2020-03-31
50 |  |  | Testing | 7 | 1 April 2020 | 7 April 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-07
51 |  |  | Testing | 7 | 1 April 2020 | 7 April 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-07
52 |  |  | Pembuatan Dokumen Testing | 7 | 1 April 2020 | 7 April 2020 | bar: 2020-04-01 to 2020-04-07
53 |  |  | Perbaikan Bug | 7 | 8 April 2020 | 14 April 2020 | bar: 2020-04-08 to 2020-04-14
54 |  |  | Cloud Server dan Hosting | 7 | 15 April 2020 | 21 April 2020 | bar: 2020-04-15 to 2020-04-21
55 |  |  | Penutup | 7 | 22 April 2020 | 28 April 2020 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-28
56 |  |  | Menyiapkan laporan final project | 5 | 22 April 2020 | 26 April 2020 | bar: 2020-04-22 to 2020-04-26
57 |  |  | Menyiapkan presentasi final project | 2 | 27 April 2020 | 28 April 2020 | bar: 2020-04-27 to 2020-04-28
Keterangan Warna :
Biru muda : Sprint 1
Ungu tua : Sprint 2
Kuning : Sprint 3
Hijau : Sprint 4
Oranye : Sprint 5
Coklat : Sprint 6
Abu-abu : Sprint 7